## Hoja1
Proyecto: | Sistema SOP
num. Actividad | Actividad | F. de inicio | F. de termino | dias | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12
1 | Planeaccion | 2018-09-22 | 2018-09-29 | 5 | bar: s1
2 | Analisis de información (reuqerimiento) | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 5 | bar: s1
3 | objetivo | 2018-09-28 | 2018-10-06 | 6 | bar: s2
4 | metas | 2018-09-28 | 2018-10-06 | 6 | bar: s2
5 | desarrollo de proyecto | 2018-10-06 | 2018-10-13 | 5 | bar: s3
6 | recolectar informacion digital | 2018-10-13 | 2018-10-20 | 5 | bar: s4
7 | diseñar sistema | 2018-10-20 | 2018-11-10 | 15 | bar: s5 to s7
8 | prubas del proyecto | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 10 | bar: s7 to s8
10 | realizar manual del proyecto | 2018-11-17 | 2018-11-24 | 5 | bar: s9
11 | evaluacion de proyecto | 2018-11-24 | 2018-12-01 | 5 | bar: s10
12 | entrega | 2018-12-01 | 2018-12-08 | 5 | bar: s11
13 |  |  |  | 0
Formulas:
dias = NETWORKDAYS([F. de inicio],[F. de termino])