## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE ZACATECAS
Proyecto: | sistema de gestion de calida CCZ |  | Carrera: | Tic´s
Alumno: | Miguel Agustin Esparza Vanegas |  | Grado yGpo. | 7 ° "B"
Profesor: | Jesus Salvador Rodriguez Cardiel
Fecha de inicio: | 22 de septiembe del 2018 |  | Fecha de término: | 08 de diciembre del 2018
Num. Actv. | Actividad | F. de inicio | F. de termino | dias | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12
1 | Planeaccion | 2018-09-22 | 2018-09-28 | 5 | bar: s1
2 | Analisis de información (reuqerimiento) | 2018-09-22 | 2018-09-28 | 5 | bar: s1
3 | recolectar informacion digital | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 6 | bar: s2
4 | desarrollo de proyecto | 2018-10-05 | 2018-10-12 | 6 | bar: s3
5 | diseñar sistema | 2018-10-12 | 2018-11-02 | 16 | bar: s4 to s6
6 | Modificacion del proyecto | 2018-11-02 | 2018-11-09 | 6 | bar: s7
7 | Pruebas del proyecto | 2018-11-02 | 2018-11-16 | 11 | bar: s7 to s8
8 | realizar manual del proyecto | 2018-11-16 | 2018-11-23 | 6 | bar: s9
9 | evaluacion de proyecto | 2018-11-23 | 2018-11-30 | 6 | bar: s10
10 | entrega | 2018-11-30 | 2018-12-08 | 6 | bar: s11
11 |  |  |  | 0
Formulas:
Tic´s = NETWORKDAYS([F. de inicio],[Carrera:])